## 设备管理人天
模块 | 功能 | 备注 | 优先级 | 角色[代码] | 开发/每人天 | 测试/每人天
机组信息 | 基本信息编辑 | 有管理员权限展示编辑页面 | 高 | 设备管理员[edmAdmin] | 3 | 1
| 基本信息查看 | 无管理员权限展示查看页面 | 高 | ALL
设备管理 | 设备新增/修改（流程） |  | 高 | 设备管理员[edmAdmin] | 15 | 2
| 设备查看/导出 |  | 高 | ALL | 7.5
| 设备列表 | 有异动的设备背景色为黄色 | 高 | ALL | 3
异动管理 | 异动录入(流程) | 发起异动流程 | 高 | ALL | 4.5 | 2
| 异动列表 | 发起流程后到异动列表，异动流程处理结束后设备列表内的设备消除黄色预警提示 | 高 | ALL | 3
设备可靠性分析 |  | 其他功能开始时进行需求调研 | 低
技术改造管理 |  | 其他功能开始时进行需求调研 | 低
设备节能管理 |  | 其他功能开始时进行需求调研 | 低
设备评级管理 |  | 其他功能开始时进行需求调研 | 低
设备检修管理 | 设备检修模板 | 定义设备检修策略 | 高 | 设备管理员[edmAdmin] | 3 | 2
| 检修流程 | 检修发起流程 | 高 | 设备管理员[edmAdmin] | 6
| 检修列表 |  | 高 | ALL | 3
设备定期工作 |  | 其他功能开始时进行需求调研 | 低
流程配置 | 流程配置 | 自定义流程节点 | 高 | 设备管理员[edmAdmin] | 15 | 2
综合管理 | 资料上传 | 名称和附件两个字段，用来存储文档信息，如系统使用手册等等 | 中 | ALL | 3 | 1
| 资料下载 |  | 中 | ALL
系统管理 | 导航管理 |  | 高 | 系统管理员[sysAdmin] | 4.5 | 2
| 人员管理 |  | 高 | 系统管理员[sysAdmin] | 6
| 角色管理 |  | 高 | 系统管理员[sysAdmin] | 3
| 组织机构管理 |  | 高 | 系统管理员[sysAdmin] | 6
总计 | 85.5 |  |  |  |  | 12
投入 | 3人 |  |  | 周期 | 45 | 15
计划开始时间 | 2019-06-16 | 结束时间 |  | 2019-08-16